## 事後評価調書
地域再生計画（汚水処理交付金）事後評価調書
都道府県名 |  | 群馬県 |  |  | 事業実施主体 |  | 群馬県長野原町 | [5 empty] | 地域再生計画名 |  |  |  | 長野原町「豊かな自然と快適な住環境」再生計画
計画期間 |  | H23年度～平成27年度 |  |  | 評価責任者 |  | 上下水道課長 都丸 斉
①地域再生計画に記載した 数値目標の実現状況 |  |  | 指標 |  |  |  |  | 基準値 |  |  |  | 中間目標値 |  |  | 最終目標値 |  |  |  | 事後評価 | 最終目標値の実現状況に関する評価
[10 empty] | 基準年度 |  |  | 年度 | 中間実績 |  | 基準年度 |  | 最終実績
|  |  | 指標１ | 汚水処理人口普及率を69％（平成22年3月末現在）から85％（平成28年3月末）に向上 |  |  |  | 69% |  | 平成22年度 |  |  |  |  | 85% | 平成27年度 |  | 89.7% | ○ | 農業集落排水事業の管路整備及び浄化槽整備事業を行い目標を達成することができた。
指標２
②地域再生計画に記載した 数値目標以外の波及効果の実現状況 |  |  | 指標１ | 吾妻川の水質改善（大腸菌郡数） |  |  |  | 42 |  | 平成22年度 | [5 empty] | 平成27年度 |  | 21 |  | 汚水処理施設の整備により水質が改善された。
|  |  | 指標２ | 接続世帯の増加 |  |  |  | 796世帯 |  | 平成22年度 | [5 empty] | 平成27年度 |  | 1,066世帯 |  | 汚水処理施設の整備により公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽事業の加入世帯が増加した。
③事業の進捗状況 |  |  | 事業名 |  |  | 整備量（その他の事業では取組内容） | [6 empty] | 事業の進捗状況に関する評価
[6 empty] | 計画 |  |  | 中間年度 （H ） |  | 最終実績
| 特別措置を適用して行う事業 |  | 汚水処理施設設備交付金事業 （農業集落排水事業） |  |  | 管路施設 1,900m 汚水ポンプ 3箇所 |  |  | － |  | 管路施設 1,463m 汚水ポンプ 3箇所 |  | 汚水処理施設整備交付金を活用したことにより、農業集落排水事業において効率的な進捗となった。
[6 empty] | － |  |  | － |  | 舗装復旧 21,087m2
[6 empty] | － |  |  | － |  | 処理施設 外構工事 一式
[6 empty] | － |  |  | － |  | 積算等業務及び現場管理業務 一式
[6 empty] | － |  |  | － |  | 請負及び出来高設計業務 一式
|  |  | 汚水処理施設設備交付金事業 （浄化槽・市町村整備型） |  |  | 126基 |  |  | － |  | 35基 |  | 汚水処理施設整備交付金を活用したことにより、浄化槽整備事業において効率的な進捗となった。 対象者への訪問、チラシ等にて設置募集を行ったが、希望者がなかった為、計画基数より実績値が下回った。
| その他の事業 |  | 社会資本整備総合交付金事業による 特定環境保全公共下水道事業の実施 |  |  | 社会資本整備総合交付金事業により下水道施設の整備 | [6 empty] | 下水道計画区域内においては、社会資本整備総合交付金を活用しながら汚水処理の普及を図りたい。
計画外で独自に実施した事業
④評価方法 |  |  | 長野原町上下水道課職員により、最終目標値の実現に関する評価・検討を行った。
⑤事後評価の公表方法 |  |  | 長野原町のホームページに掲載。
⑥計画全体の総合評価 |  |  | 汚水処理整備交付金を活用できたことにより、農業集落排水事業及び浄化槽整備事業ともに着実に整備が進み効率的な事業の進捗となった。
⑦今後の方針等 |  |  | 今後については、公共下水道事業、農業集落排水事業において加入推進を行っていき環境保全を進めていきたい。 特定環境保全公共下水道事業については、社会資本整備総合交付金を活用し計画的・効率的な整備を行い普及率の向上を目指す。